## Hoja1
ETAPAS | ACTIVIDADES | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Diseño de los objetos de aprendizaje con las técnicas de Realidad Aumentada determinadas para la construcción de los patrones. | Diseño de los patrones de Realidad Aumentada para el desarrollo de los objetos de los objetos de aprendizaje. | bar: ABRIL 4
Implementación de los patrones de Realidad Aumentada para la obtención del prototipo computacional. | Implementación de los patrones de Realidad Aumentada de acuerdo a la caracterización previamente ralizada para los objetos de aprendizaje. | bar: MAYO 1 to MAYO 3
Validación de los patrones de Realidad Aumentada aplicada en los objetos de aprendizaje, mediante un grupo de control(niños) de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen. | Elección del grupo de control. Probar la aplicación para evaluar el grado de aceptación de la Realidad Aumentada aplicada a Objetos de Aprendizaje. Análisis de resultados obtenidos de la prueba para una mejora. | bar: MAYO 4 to JUNIO 1